## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Header | 2023-04-05 | 2023-07-05 | 100% | Le Tien Manh | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 100% | Le Tien Manh
Footer | 2023-04-05 | 2023-07-05 | 100% | Le Tien Manh | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 100% | Le Tien Manh
Render Content Homepage | 2023-04-05 | 2023-07-05 | 100% | Quynh Giao | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 100% | Quynh Giao
Sign In page | 2023-04-05 | 2023-07-05 | 100% | Gia Huy | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 100% | Gia Huy
Sign Up page | 2023-04-05 | 2023-07-05 | 100% | Gia Huy | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 100% | Gia Huy
Admin user management | 2023-04-05 | 2023-09-05 | 100% | Quoc Cuong | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 100% | Quoc Cuong
Filter room list by location page | 2023-08-05 | 20/05/2023 | 100% | Le Tien Manh | 21/05/2023 | 21/05/2023 | 100% | Le Tien Manh
Error page | 2023-08-05 | 20/05/2023 | 100% | Le Tien Manh | 21/05/2023 | 21/05/2023 | 100% | Le Tien Manh
Loading page | 2023-08-05 | 20/05/2023 | 100% | Quynh Giao | 21/05/2023 | 21/05/2023 |  | Quynh Giao
Detail page | 2023-08-05 | 20/05/2023 | 100% | Quynh Giao | 21/05/2023 | 21/05/2023 | 100% | Quynh Giao
Personal information page | 2023-08-05 | 20/05/2023 | 100% | Gia Huy | 21/05/2023 | 21/05/2023 |  | Gia Huy
Booking history page | 2023-08-05 | 20/05/2023 | 100% | Gia Huy | 21/05/2023 | 21/05/2023 |  | Gia Huy | API trả về thiếu thông tin
Admin manage location information | 2023-10-05 | 22/05/2023 | 100% | Quoc Cuong | 23/05/2023 | 23/05/2023 |  | Quoc Cuong
Admin manage room information | 2023-10-05 | 22/05/2023 | 100% | Quoc Cuong | 23/05/2023 | 23/05/2023 | 100% | Quoc Cuong | Thiếu chức năng thêm
Admin manage booking room | 2023-10-05 | 22/05/2023 | 100% | Quoc Cuong | 23/05/2023 | 23/05/2023 | 100% | Quoc Cuong | Thiếu chức năng thêm